

**HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU**

**„Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych w PWSZ Gniezno z wykorzystaniem**

**Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”**

wg stanu na dzień 07.01.2021 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Numer zadania** | **Opis zadania** | **Termin realizacji** | **Uwagi** |
| 1 | Zakup wyposażenia – Sala pielęgniarstwa wysokiej wierności (SSWW) | od 1 kwietnia 2020 r.do 30 czerwca 2021 r. | Zadanie w trakcie realizacji, trwa dostawa wyposażenia Sali pielęgniarstwa wysokiej wierności. Zamontowano system sterowania sesjami symulacyjnymi.  |
| 2 | Zakup wyposażenia - Sala symulacji z zakresu ALS (Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne) | Po przeprowadzonej procedurze przetargowej wyłoniono wykonawców zadania. Zamówienie zrealizowano i dostarczono wyposażenie Sali symulacji z zakresu ALS. Zamontowano system sterowania sesjami symulacyjnymi. |
| 3 | Zakup wyposażenia - Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich | Zadanie w trakcie realizacji, trwa dostawa wyposażenia Sali umiejętności pielęgniarskich. Zamontowano system sterowania sesjami symulacyjnymi.  |
| 4  | Opracowanie programu rozwojowego uczelni wraz z ekspertyzą – usługa zewnętrzna | od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2020 r. | Zadanie zrealizowano. Program Rozwojowy otrzymał pozytywną opinię Krajowej Rady Akredytacyjnej Pielęgniarek i Położnych. |
| 5 | Opracowanie bazy scenariuszy symulacyjnych | od 1 listopada 2020 r.do 30 września 2022 r. | Szczegółowe dane zostaną wprowadzone po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy zadania. |
| Opracowanie elektronicznej aplikacji zawierającej bazę scenariuszy | Dostarczono i zainstalowano elektroniczną aplikację zawierającą bazę scenariuszy |
| Opracowanie i przygotowanie podręcznika symulacji medycznej | Szczegółowe dane zostaną wprowadzone po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy zadania. |
| 6 | Szkolenia/staże/kursy dla kadry uczelni  | od 1 maja 2020 r.do 30 czerwca 2021 r. | Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego podpisano umowę na realizację szkoleń dla kadry uczelni. Wyłoniony wykonawca: Europejskie Centrum Doradztwa Sp. Z o o w Lublinie. Aktualny harmonogram szkoleń opublikowano na stronie internetowej Uczelni.  |
| 7 | Szkolenia dla studentów | od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2022 r. | Szczegółowe dane zostaną niezwłocznie przedstawione po przeprowadzeniu procedury przetargowej, wyborze wykonawcy i uzyskaniu informacji o terminie realizacji szkoleń. |
| 8 | Prace adaptacyjne (remontowo-budowlane) z zakresu dostosowania obiektu na potrzeby MCSM | od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2020 r. | Zakończono prace remontowo – budowlane. Zamontowano system sterowania sesjami symulacyjnymi w salach (kamery, mikrofony i głośniki). |
| 9 | Zakup wyposażenia - Pomieszczenie kontrolne – sala pielęgniarska | od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. | Zakupiono i zamontowano wyposażenie pomieszczenia kontrolnego wraz z systemem/oprogramowaniem przeznaczonym do sterowania i rejestracji audio-video |
| 10  | Zakup wyposażenia – Sala egzaminacyjna OSCE pielęgniarstwo | Trwa realizacja zamówień wyposażenia sali do egzaminacyjnej OSCE. Zamontowano system sterowania sesjami symulacyjnymi. |
| 11 | Zakup wyposażenia - Sala symulacji z zakresu BLS (Podstawowe zabiegi resuscytacyjne) | Po przeprowadzonej procedurze przetargowej wyłoniono wykonawców zadania. Zamówienie zrealizowano i dostarczono wyposażenie Sali symulacji z zakresu BLS.  |
| 12 | Zakup wyposażenia – Sala ćwiczeń umiejętności technicznych | Po przeprowadzonej procedurze przetargowej wyłoniono wykonawców zadania. Zamówienie zrealizowano i dostarczono wyposażenie Sali ćwiczeń umiejętności technicznych. Zamontowano system sterowania sesjami symulacyjnymi.  |