

**HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU**

**„Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych w PWSZ Gniezno z wykorzystaniem**

**Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”**

wg stanu na dzień 15.04.2021 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Numer zadania** | **Opis zadania** | **Termin realizacji** | **Uwagi** |
| 1 | Zakup wyposażenia – Sala pielęgniarstwa wysokiej wierności (SSWW) | od 1 kwietnia 2020 r.  do 30 czerwca 2021 r. | Otrzymano całe wyposażenie Sali pielęgniarstwa wysokiej wierności.  W planach organizacja zaadoptowanego pomieszczenia na potrzeby utworzenia tej Sali. |
| 2 | Zakup wyposażenia - Sala symulacji z zakresu ALS (Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne) | Otrzymano całe wyposażenie Sali symulacji z zakresu ALS. W planach organizacja zaadoptowanego pomieszczenia na potrzeby utworzenia tej sali. |
| 3 | Zakup wyposażenia - Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich | Otrzymano całe wyposażenie Sali umiejętności pielęgniarskich.  W planach organizacja zaadoptowanego pomieszczenia na potrzeby utworzenia tej Sali. |
| 4 | Opracowanie programu rozwojowego uczelni wraz z ekspertyzą – usługa zewnętrzna | od 1 kwietnia  do 31 sierpnia 2020 r. | Zadanie zrealizowano. Program Rozwojowy otrzymał pozytywną opinię Krajowej Rady Akredytacyjnej Pielęgniarek i Położnych. |
| 5 | Opracowanie bazy scenariuszy symulacyjnych | od 1 listopada 2020 r.  do 30 września 2022 r. | Szczegółowe dane zostaną wprowadzone po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy zadania. Obecnie kadra dydaktyczna Uczelni opracowywuje też scenariusze, w ramach trwających szkoleń. |
| Opracowanie elektronicznej aplikacji zawierającej bazę scenariuszy | Dostarczono i zainstalowano elektroniczną aplikację zawierającą bazę scenariuszy |
| Opracowanie i przygotowanie podręcznika symulacji medycznej | Szczegółowe dane zostaną wprowadzone po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy zadania. |
| 6 | Szkolenia/staże/kursy dla kadry uczelni | od 1 maja 2020 r.  do 30 czerwca 2021 r. | Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego podpisano umowę na realizację szkoleń dla kadry uczelni. Wyłoniony wykonawca: Europejskie Centrum Doradztwa Sp. Z o o w Lublinie. Aktualny harmonogram szkoleń opublikowano na stronie internetowej Uczelni. |
| 7 | Szkolenia dla studentów | od 1 kwietnia 2021 r.  do 30 września 2022 r. | Szczegółowe dane zostaną niezwłocznie przedstawione po przeprowadzeniu procedury przetargowej, wyborze wykonawcy i uzyskaniu informacji o terminie realizacji szkoleń. |
| 8 | Prace adaptacyjne (remontowo-budowlane) z zakresu dostosowania obiektu na potrzeby MCSM | od 1 kwietnia  do 31 sierpnia 2020 r. | Zakończono prace remontowo – budowlane. Zamontowano system sterowania sesjami symulacyjnymi w salach (kamery, mikrofony i głośniki). |
| 9 | Zakup wyposażenia - Pomieszczenie kontrolne – sala pielęgniarska | od 1 kwietnia 2020 r.  do 30 czerwca 2021 r. | Zakupiono i zamontowano wyposażenie pomieszczenia kontrolnego wraz z systemem/oprogramowaniem przeznaczonym do sterowania i rejestracji audio-video |
| 10 | Zakup wyposażenia – Sala egzaminacyjna OSCE pielęgniarstwo | Otrzymano całe wyposażenie Sali egzaminacyjnej OSCE. W planach organizacja zaadoptowanego pomieszczenia na potrzeby utworzenia tej sali. |
| 11 | Zakup wyposażenia - Sala symulacji z zakresu BLS (Podstawowe zabiegi resuscytacyjne) | Otrzymano całe wyposażenie Sali symulacji z zakresu BLS. W planach organizacja zaadoptowanego pomieszczenia na potrzeby utworzenia tej sali. |
| 12 | Zakup wyposażenia – Sala ćwiczeń umiejętności technicznych | Otrzymano całe wyposażenie Sali ćwiczeń umiejętności technicznych.  W planach organizacja zaadoptowanego pomieszczenia na potrzeby utworzenia tej sali. |